## Orçamento
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Sistema de Abastecimento de Água BDI Serviço = 25,00%
LOCAL: Vila São Vicente BDI Materiais = 15,31%
REF.: Preços SINAPI/MT - Março/2019 BDI Equipamentos = 15,31% | [8 empty] | 1.1531
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |  | UNIT.S/BDI | UNIT.C/BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1
90777 | 1.1.2 | Engenheiro Civil de obra com encargos complementares | H | 44 | 1.25 | 92.21 | 115.2625 | 5071.55
91678 | 1.1.3 | Engenheiro Sanitarista com encargos complementares | H | 16 | 1.25 | 86.09 | 107.6125 | 1721.8
6793.35
1 |  | IMPLANTAÇAO DA OBRA
| 1.1 | Canteiro de obra
93584 | 1.1.1 | Execuçao de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario. AF_04/2016 | m² | 20 | 1.25 | 486.99 | 608.7375 | 12174.75
74209/001 | 1.1.4 | Placa da Obra E/ Chapa de Aço Galvanizada | m² | 4 | 1.25 | 505.76 | 632.2 | 2528.8
TOTAL 1 | [7 empty] | 14703.55
2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MODULAR
COTAÇÃO | 2.1 | Fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Água Físico/Quimico Modular conforme projeto | und | 1 | 1.1531 | 139500 | 160857.45 | 160857.45
TOTAL 2 | [7 empty] | 160857.45
3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E EQUIPAMENTOS PI EEAT
| 3.1 | Conexões
94653 | 3.1.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edif m cr 37,19 Locação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e Instalação. Af_06/2016 | m | 15 | 1.25 | 37.19 | 46.4875 | 697.3125
94697 | 3.1.2 | Tê, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | und | 2 | 1.25 | 60.64 | 75.8 | 151.6
94683 | 3.1.3 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | und | 4 | 1.25 | 50.15 | 62.6875 | 250.75
TOTAL 3 | [7 empty] | 1099.6625
4 |  | EXECUÇAO DA REFORMA DO DEPÓSITO
| 4.1 | Cobertura
97647 | 4.1.1 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 19.52 | 1.25 | 2.64 | 3.3 | 64.416
97650 | 4.1.2 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 19.52 | 1.25 | 5.67 | 7.0875 | 138.348
92544 | 4.1.3 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas paratelha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 19.52 | 1.25 | 8.72 | 10.9 | 212.768
92564 | 4.1.4 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_12/2015 | und | 2 | 1.25 | 694.31 | 867.8875 | 1735.775
94218 | 4.1.5 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E= 6 MM, com ate 2 Aguas, incluso içamento AF_06/2016 | m² | 21.2 | 1.25 | 77.88 | 97.35 | 2063.82
96111 | 4.1.6 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m² | 19.52 | 1.25 | 37.03 | 46.2875 | 903.532
| 4.2 | Esquadrias Metalicas
94807 | 4.2.1 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 1.25 | 503.3 | 629.125 | 629.125
| 4.3 | Revestimento
87267 | 4.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 109.8 | 1.25 | 45.12 | 56.4 | 6192.72
| 4.4 | Pisos
87251 | 4.4.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 19.52 | 1.25 | 29.4 | 36.75 | 717.36
| 4.5 | Serviços Complementares
83623 | 4.5.1 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento | m | 3.2 | 1.25 | 214.68 | 268.35 | 858.72
| 4.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rigido soldavel
89357 | 4.6.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | m | 14 | 1.25 | 22.28 | 27.85 | 389.9
| 4.8 | Fornecimento e assentamento de conexoes soldaveis
89367 | 4.8.1 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | und | 4 | 1.25 | 9.13 | 11.4125 | 45.65
89398 | 4.8.2 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014 | und | 1 | 1.25 | 13.21 | 16.5125 | 16.5125
| 4.9 | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosea para registros
89391 | 4.9.1 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32m m x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | und | 1 | 1.25 | 6.69 | 8.3625 | 8.3625
89386 | 4.9.2 | Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | und | 1 | 1.25 | 6.76 | 8.45 | 8.45
| 4.10 | Registro de gaveta de bronze com rosea / canopla
89986 | 4.10.1 | Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de agua. AF_12/2014 | und | 1 | 1.25 | 44.18 | 55.225 | 55.225
86906 | 4.10.2 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao popular - fornecimento e instalagSo. AF_12/2013 | und | 1 | 1.25 | 56.4 | 70.5 | 70.5
83879 | 4.10.3 | Ligação da rede 75 mm ao ramal predial 1/2" | und | 1 | 1.25 | 42.94 | 53.675 | 53.675
| 4.11 | Fornecimento e assentamento de conexoes roscaveis | und
89362 | 5.11.1 | Joelho 90° 0 1/2" | und | 5 | 1.25 | 6.83 | 8.5375 | 42.6875
89395 | 5.11.3 | Te de 90° 0 1/2" | und | 1 | 1.25 | 9.45 | 11.8125 | 11.8125
| 5.12 | Instalação Sanitaria
86883 | 4.12.1 | Sifao PVC flexivel 3/4 x 1 1/2" | und | 1 | 1.25 | 12.26 | 15.325 | 15.325
89711 | 4.12.2 | Tubo PVC esgoto predial DN 40 mm | m | 1.8 | 1.25 | 14.34 | 17.925 | 32.265
89728 | 4.12.3 | Curva 90° PVC esgoto predial DN 40 mm | und | 2 | 1.25 | 7.39 | 9.2375 | 18.475
98078 | 4.12.4 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). Af_05/2018 | und | 1 | 1.25 | 3219.47 | 4024.3375 | 4024.3375
| 4.13 | Instalaçao Eletrica
74131/004 | 4.13.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir. em chapa metdlica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalaçao | und | 1 | 1.25 | 362.49 | 453.1125 | 453.1125
74130/004 | 4.13.2 | Disjuntor termomagndtico tripolar padrdo 10 a 50A 240V, fornecimento instalaçao | und | 1 | 1.25 | 70 | 87.5 | 87.5
74130/003 | 4.13.3 | Disjuntor termomagndtico bipolar padrdo 10 a 50A 240V, fornecimento e instalaçao | und | 2 | 1.25 | 47.37 | 59.2125 | 118.425
74130/001 | 4.13.4 | Disjuntor termomagndtico mopolar padrao 10 a 30A 240V, fornecimento e instalaçao | und | 2 | 1.25 | 10.83 | 13.5375 | 27.075
92868 | 4.13.5 | Caixa retangular 4" X 2" media (1,30 m do piso), metdlica, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 | und | 10 | 1.25 | 10.63 | 13.2875 | 132.875
91953 | 4.13.6 | Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçao. AF_12/2015 | und | 3 | 1.25 | 18.88 | 23.6 | 70.8
92000 | 4.13.7 | Tomada baixa de embutir (1 MODULO), 2P+T1 OA.Iincluindo suporter e placa - fornecimento e instalaçao. AF_12/2015 | und | 3 | 1.25 | 19.92 | 24.9 | 74.7
83475 | 4.13.8 | Luminaria fechada para iluminaçao publica com reator de partida rápida com lampada a vapor de mercurio 250 W - fornecimento e instalaçao. | und | 2 | 1.25 | 347.93 | 434.9125 | 869.825
91935 | 4.13.9 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1 KV 16 mm2 anti-chama - fornecimento e instalaçao | m | 90 | 1.25 | 14.59 | 18.2375 | 1641.375
91929 | 4.13.10 | Cabo de cobre isolamento termopldstico 0,6/1 KV 4 mm2 anti-chama - fornecimento e instalaçao | m | 60 | 1.25 | 4.57 | 5.7125 | 342.75
91927 | 4.13.11 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1 KV 2,5mm2 anti-chama - fomecimento e instalaçao | m | 295 | 1.25 | 3.27 | 4.0875 | 1205.8125
91869 | 4.13.12 | Eletroduto de PVC rigido roscavel L DN32 MM (1 1/4") - fomecimento e instalaçao | m | 18 | 1.25 | 10.73 | 13.4125 | 241.425
91856 | 4.13.13 | Eletroduto de PVC flexivel corrugado L DN25 MM (1") - fomecimento e instalaçao | m | 15 | 1.25 | 8.24 | 10.3 | 154.5
91854 | 4.13.14 | Eletroduto de PVC flexivel corrugado L DN20 MM (3/4") - fomecimento e instalaçao | m | 100 | 1.25 | 6.59 | 8.2375 | 823.75
8260 | 4.13.15 | lnstalaçao de para-raios p/reservatorio | und | 1 | 1.25 | 3018.06 | 3772.575 | 3772.575
72315 | 4.13.16 | Terminal aereo e/ aço galvanizado c/ base de fixaçao H = 30CM | und | 10 | 1.25 | 29.12 | 36.4 | 364
72929 | 4.13.17 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 MM2 - fomecimento e assentamento | und | 30 | 1.25 | 22.71 | 28.3875 | 851.625
83446 | 4.13.18 | Caixa de passagem 30X30X40 com tampa, dreno e tampa | und | 2 | 1.25 | 159.85 | 199.8125 | 399.625
83399 | 4.13.19 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminagao externa 220V/1000W - fomecimento e instalaçao | und | 1 | 1.25 | 29.28 | 36.6 | 36.6
| 4.14 | PINTURA (CASA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIOS PISO)
88485 | 4.14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 180 | 1.25 | 1.71 | 2.1375 | 384.75
88489 | 4.14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 180 | 1.25 | 10.46 | 13.075 | 2353.5
73924/001 | 4.14.4 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 12 | 1.25 | 23.93 | 29.9125 | 358.95
TOTAL 4 | [7 empty] | 33075.3115
5 |  | EXECUÇAO DA BASE DA ETA E URBANIZAÇAO DA AREA
| 6.0 | Locação
73948/016 | 6.0.1 | Limpeza do terreno, (com raspagem superficial) | m² | 110 | 1.25 | 4.07 | 5.0875 | 559.625
99059 | 6.0.2 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | m | 90 | 1.25 | 35.08 | 43.85 | 3946.5
| 6.1 | Movimento de terra
93358 | 6.1.1 | Escavaçao manual de valas. AF_03/2016 | m³ | 41.8 | 1.25 | 64.48 | 80.6 | 3369.08
73964/006 | 6.1.2 | Reaterro de vala com compactagao manual. | m³ | 41.8 | 1.25 | 64.48 | 80.6 | 3369.08
89889 | 6.1.3 | Escavaçao vertical a ceu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de V categoria com escavadeira hidraulica (Cagamba: 0,8 M3 / 111 HP), frota de 3 caminhoes basculantes de 14m3, DMT de 1 km e velocidade media 15 km/h. AF_12/2013 | m³ | 41.8 | 1.25 | 8.43 | 10.5375 | 440.4675
74010/001 | 6.1.4 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante de 6m3 /16T e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 41.8 | 1.25 | 1.72 | 2.15 | 89.87
68053 | 6.1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 110 | 1.25 | 5.23 | 6.5375 | 719.125
| 6.2 | Concretagem do Radier
97096 | 6.2.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 22 | 1.25 | 460.36 | 575.45 | 12659.9
TOTAL 6 | [7 empty] | 25153.6475
7 |  | LEITO DE SECAGEM COM ELEVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO
| 7.1 | Movimento de terra
90105 | 7.1.1 | Escavaçao Mecanizada de vala com prof, ate 1,5 m (media entre montante e jusante/uma composigao por trecho)com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo niveis de interfencia. AF_01/2015 | m³ | 63.7 | 1.25 | 6.42 | 8.025 | 511.1925
94338 | 7.1.2 | Aterro mecanizado de vala (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 0,88 HP), LARGURA ATE 0,8 m, profundidade ate 1,5 m, com areia para aterro. AF_05/2016 | m³ | 23.2 | 1.25 | 80.06 | 100.075 | 2321.74
74153/001 | 7.1.3 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140HP) material de 1ª categoria | m² | 40.5 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 10.125
| 7.2 | Estrutura de concreto armado com aço 6,36 mm em camada dupla
94968 | 7.2.1 | Concreto magro para lastro,trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brital) - preparo mecanico com betoneira 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.12 | 1.25 | 252.73 | 315.9125 | 353.822
96532 | 7.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | m² | 95.6 | 1.25 | 70.12 | 87.65 | 8379.34
92916 | 7.2.3 | Armação de Fundaçes e Estruturas de Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares e Lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificagao terrea ou sobrado), utilizando ago CA — 60 de 6.3mm — Montagem | kg | 385.3 | 1.25 | 10.08 | 12.6 | 4854.78
94964 | 7.2.4 | Concreto Fck = 20MPA, Trago 1:2,7 3 (cimento/ areia m6dia/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400 I. AF_07/2016 | m³ | 13.04 | 1.25 | 309.49 | 386.8625 | 5044.687
74157/004-C-17 | 7.2.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 13.04 | 1.25 | 115.45 | 144.3125 | 1881.835
74106/001 | 7.2.6 | Impermeabilizaçao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 11.8 | 1.25 | 9.6 | 12 | 141.6
| 7.3 | Interligação entre as câmaras do leito de secagem
Composição | 1.7.3.1 | Interligação entre as câmaras do leito de secagem em tubo PVC tipo leve. | m | 1 | 1.25 | 2769.41 | 3461.7625 | 3461.7625
| 7.4 | Material filtrates
Composição | 7.4.1 | Fornecimento e colocação de material filtrantes | cj | 1 | 1.25 | 2584.7 | 3230.875 | 3230.875
| 7.5 | Elevatória de água tratada Sucção
COTAÇÃO | 7.5.1 | Tubo FF L = 0.70m PN 10 0 100 mm | und | 1 | 1.1531 | 329.79 | 380.2808 | 380.2808
COTAÇÃO | 7.5.2 | Toco FF PN 10 L= 1,70 m 0 100 mm | und | 2 | 1.1531 | 283.66 | 327.0883 | 654.1767
COTAÇÃO | 7.5.3 | Válvula de pé com crivo DN - 100 mm | und | 2 | 1.1531 | 1088.15 | 1254.7458 | 2509.4915
COTAÇÃO | 7.5.4 | Curva de 90° FF PN 10 0 100 mm | und | 2 | 1.1531 | 179.88 | 207.4196 | 414.8393
COTAÇÃO | 7.5.5 | Reduçao excentrica FF PN 10 diametro 100 X 0 S mm | und | 2 | 1.1531 | 144.14 | 166.2078 | 332.4157
| 7.6 | Recalque
COTAÇÃO | 7.6.1 | Reduçao normal FF PN 10 0Rx1OO mm | und | 2 | 1.1531 | 149.9 | 172.8497 | 345.6994
COTAÇÃO | 7.6.2 | Válvula de retenção portinhola dupla DN- 75 mm | und | 2 | 1.1531 | 245.78 | 283.4089 | 566.8178
COTAÇÃO | 7.6.3 | Registro de gaveta tipo chato c/ flanges e volante PN 10 0 75 mm | und | 2 | 1.1531 | 634.21 | 731.3076 | 1462.6151
COTAÇÃO | 7.6.4 | Curva de 90° FF PN 10 0 75 mm | und | 5 | 1.1531 | 161.43 | 186.1449 | 930.7247
COTAÇÃO | 7.6.5 | Te FF FD PN -10 DN - 75 mm | und | 1 | 1.1531 | 259.89 | 299.6792 | 299.6792
COTAÇÃO | 7.6.6 | Toco FF PN 10 L= 0.50 m 0 75 mm | und | 2 | 1.1531 | 283.66 | 327.0883 | 654.1767
COTAÇÃO | 7.6.7 | Toco FF PN -10 DN - 75 mm x 1,00 m | und | 3 | 1.1531 | 361.95 | 417.3645 | 1252.0936
3254 | 7.6.8 | Flange pvc, roscavel, sextavado, sem furos 3" | und | 1 | 1.25 | 98.54 | 123.175 | 123.175
50 | 7.6.9 | Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75 / de 85 mm | und | 1 | 1.25 | 45.07 | 56.3375 | 56.3375
11323 | 7.6.10 | Redução pvc pba, je, pb, dn 100 x 75 / de 110 x 85 mm, para rede de agua | und | 1 | 1.25 | 26.2 | 32.75 | 32.75
| 7.7 | Adutora
90105 | 7.7.1 | Escavaçao Mecanizada de vala com prof, ate 1,5 m (media entre montante e jusante/uma composigao por trecho)com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo niveis de interfencia. AF_01/2015 | m³ | 14.7 | 1.25 | 6.42 | 8.025 | 117.9675
94102 | 7.7.2 | Lastro de Vala com preparo de fundo, largura menor que 1.5 m. com camada de areia, langamento manual, em local com nlvel baixo de interference. AF_06/2016 | m³ | 14.7 | 1.25 | 163.63 | 204.5375 | 3006.7012
9846 | 7.7.3 | Tubos PVC/PBA classe 12 0 85 mm, rede Agua (NBR 5647) | m | 24 | 1.25 | 23.76 | 29.7 | 712.8
73888/003 | 7.7.4 | Assentamento de tubo PVC PBA DN - 100 mm | m | 24 | 1.25 | 3.05 | 3.8125 | 91.5
1823 | 7.7.5 | Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | und | 2 | 1.25 | 26.9 | 33.625 | 67.25
94338 | 7.7.6 | Aterro mecanizado de vala (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 0,88 HP), LARGURA ATE 0,8 m, profundidade ate 1,5 m, com areia para aterro. AF_05/2016 | m³ | 11.76 | 1.25 | 80.06 | 100.075 | 1176.882
| 6.8 | Equipamentos
COTAÇÃO | 6.8.1 | Bomba ksb megabloc metb065-040-200 18 mca - em 1750 rpm - ou similar. | und | 2 | 1.1531 | 4785.36 | 5517.9986 | 11035.9972
COTAÇÃO | 6.8.2 | Aquisição de quadro de comando eletrico para P = 3,0 CV | und | 2 | 1.1531 | 1948.74 | 2247.0921 | 4494.1842
73837/002 | 6.8.3 | Instalaçao de conjunto moto bomba de eixo horizontal de 6 a 25 CV | cj | 2 | 1.25 | 347.8 | 434.75 | 869.5
TOTAL 7 | [7 empty] | 61779.8141
TOTAL GERAL | [5 empty] | 303462.7856

## Cronograma F.F.
OBRA: | Sistema de Abastecimento de Água - IFMT CAMPUS SÃO VICENTE
LOCAL: | Vila São Vicente |  |  |  |  | BDI - 25% Serviços
BDI - 15,31% Materiais / Equipamentos
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6793.35 | 2.2386 | 3396.675 | 50 | 3396.675 | 50 | 100
2.0 | IMPLANTAÇAO DA OBRA | 14703.55 | 4.8453 | 14703.55 | 100 | 0 |  | 100
3.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MODULAR | 160857.45 | 53.0073 | 96514.47 | 60 | 64342.98 | 40 | 100
4.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E EQUIPAMENTOS PI EEAT | 1099.6625 | 0.36237 | 549.8312 | 50 | 549.8312 | 50 | 100
5.0 | EXECUÇAO DA REFORMA DO DEPÓSITO | 33075.3115 | 10.8993 | 19845.1869 | 60 | 13230.1246 | 40 | 100
6.0 | EXECUÇAO DA BASE DA ETA E URBANIZAÇAO DA AREA | 25153.6475 | 8.2889 | 25153.6475 | 100 | 0 |  | 100
7.0 | LEITO DE SECAGEM COM ELEVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO | 61779.8141 | 20.3583 | 37067.8885 | 60 | 24711.9257 | 40 | 100
Valor Mensal |  | 303462.7856 | 100% | 197231.2491 | 64.99% | 106231.5365 | 35.01%
Valor Acumulado |  |  |  | 197231.2491 | 64.99% | 303462.7856 | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS |  | COMPOSIÇÃO BDI EQUIPAMENTO
DESCRIQAO DESPESAS | % | DESCRIQAO DESPESAS | %
AC - Administrapao Central | 5.54% | AC - Admlnlstracdo Central | 3.45%
S - Taxa representativa de seguro | 0.2% | S - Taxa representativa de s«guro | 0.24%
R - Riscos | 1.8% | R - Riscos | D,B6%
G - Taxa representativa de garantias | 0.2% | G - Taxa representative de garantias | 0.21%
DF - Taxa representativa das Despesas Financeiras | 1.1% | Df- - Taxa representative das Despesas Financeiras | 0.90%
L- Lucro | 7.4% | L- Lucre | 5,1 1%
I - Taxa representativa de Impostos; |  | 1 - Taxa representativa de Impostos:
COFINS | 3% | COFINS | 3.00%
PIS | 0.65% | PIS | 0.65%
ISS | 5% | ISS | 0.00%
Total | 25 | Total | 15.31%